## Backlog & Execução
ID | Tarefa | Descrição | Responsável | Status | Ambiente | Dependência | Próximo Passo | Observações
1 | Gerar token LEAP | Validar como gerar token com Edmilson | Ailson | Pendente | - | Edmilson | Agendar call / alinhar fluxo | Pode impactar autenticação geral
2 | Cadastro no Cockpit (dev local) | Samuel pode cadastrar direto no Mongo | Ailson | Pendente | DEV LOCAL | - | Validar estrutura no Mongo | Temporário
3 | Cadastro no Cockpit (dev/homol) | Cadastro via Cockpit oficial | Ailson | Pendente | DEV/HOMOL | Definição do payload | Avaliar request/response do front | Precisa mapear contrato
4 | Mapear contrato Front | Entender o que o front envia/recebe | Ailson | Pendente | - | Frontend | Analisar payloads | Base para cockpit
5 | Integração POST PLCR | Implementar chamada para PLCR | Ailson | Pendente | DEV | Token + Payload | Criar client HTTP | Base já levantada
6 | Tratar Response PLCR | Processar retorno da API | Ailson | Pendente | DEV | Integração POST | Mapear status PROCESSANDO | Preparar polling ou async
7 | Configurar Kafka (DEV) | Criar config KV para topic DEV | Ailson | Pendente | DEV | Acesso Kafka | Criar consumer | Nome já definido
8 | Configurar Kafka (HOM) | Criar config KV para topic HOM | Ailson | Pendente | HOMOL | Acesso Kafka | Criar consumer | -
9 | Configurar Kafka (PRD) | Criar config KV para topic PRD | Ailson | Pendente | PRD | Acesso Kafka | Criar consumer | -
10 | Entender retorno via Kafka | Validar como resposta chega | Ailson | Pendente | - | Samuel | Marcar alinhamento | Pode substituir polling
11 | Acesso repo PLCR | Obter acesso ao repositório | Ailson | Pendente | - | Time Bradesco | Solicitar acesso | Essencial p/ debug
12 | Acesso projeto HCPPC | Solicitar acesso | Ailson | Pendente | - | Time Bradesco | Abrir chamado | Pode travar avanço

## Integração PLCR (Doc Técnica)
Request (POST) | { "parametrosOrquestrador": { "cPoltcCokpt": "661b3c4d5e6f789012345678", "cOperPpstaCredt": "123456789", "cOperCpfCnpjPropn": "12345678901234", "iOperPropn": "LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET", "iOperEmpr": "Bradesco SA." }, "propostaAnalise": { "cSmula": "141607", "cDocCli": "57151210000", "dPrimPcela": "30-03-2026", "cAg": "1872", "vSoltd": "50000.00", "cGarnt": 88, "aPrz": [ { "t": 12 } ] } }
Response | { "data": { "cTransCredt": "019d787c-ca97-7e13-aabb-1439155222ca", "analise": { "mensagem": "Proposta recebida e está em processamento.", "status": "PROCESSANDO" } }, "_links": { "consulta": "/credito/v1/analises/019d787c-ca97-7e13-aabb-1439155222ca" } }
c

## Kafka - Eventos
Ambiente | Topic
DEV | plcr-dev-adqemp-hc-plcrorquest-pubsub-retornojornada-json
HOM | plcr-hom-adqemp-hc-plcrorquest-pubsub-retornojornada-json
PRD | plcr-prd-adqemp-hc-plcrorquest-pubsub-retornojornada-json

## Sugestão Roadmap
Epic | Feature | Story | Task | Descrição | Responsável | Prioridade | Critérios de Aceite | Dependência
Desconto Seguro Prestamista | Entrada de Proposta | Submissão de Proposta | Adaptar formulário de proposta no Front | Tela para entrada dos dados da proposta com validações obrigatórias | Frontend | Alta | Campos obrigatórios validados e envio realizado com sucesso | -
Desconto Seguro Prestamista | Entrada de Proposta | Submissão de Proposta | Criar endpoint POST /propostas no BFF | Endpoint para receber dados do front e validar payload | Backend | Alta | Payload validado e encaminhado para MS | -
Desconto Seguro Prestamista | Entrada de Proposta | Submissão de Proposta | Orquestrar envio para MS | BFF deve chamar microserviço com payload adaptado | Backend | Alta | Requisição enviada corretamente ao MS | Endpoint MS disponível
Desconto Seguro Prestamista | Entrada de Proposta | Submissão de Proposta | Receber proposta no MS | Microserviço deve receber e preparar payload para PLCR | Backend | Alta | Payload montado corretamente | -
Desconto Seguro Prestamista | Entrada de Proposta | Submissão de Proposta | Persistir identificador da transação | Salvar cTransCredt para controle assíncrono | Backend | Alta | ID salvo com sucesso | Retorno PLCR
Desconto Seguro Prestamista | Integração PLCR | Chamada API PLCR | Implementar client HTTP PLCR | Criar integração com API do PLCR com retry e timeout | Backend | Alta | Chamada realizada com sucesso e resiliente | Token LEAP
Desconto Seguro Prestamista | Integração PLCR | Chamada API PLCR | Tratar response do PLCR | Interpretar status PROCESSANDO e erros | Backend | Alta | Status tratado corretamente | Client HTTP pronto
Desconto Seguro Prestamista | Integração PLCR | Autenticação | Implementar geração de token LEAP | Obter token necessário para autenticação na API | Backend | Alta | Token gerado e válido | Alinhamento com Edmilson
Desconto Seguro Prestamista | Integração PLCR | Autenticação | Implementar cache de token | Evitar chamadas repetidas para geração de token | Backend | Média | Token reutilizado corretamente | Token LEAP
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Kafka Consumer | Criar consumer Kafka | Consumir mensagens do tópico PLCR | Backend | Alta | Mensagem consumida com sucesso | Acesso Kafka
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Kafka Consumer | Configurar consumer group | Definir estratégia de consumo e offset | Backend | Alta | Consumer configurado corretamente | Kafka ativo
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Kafka Consumer | Implementar desserialização | Converter mensagem Kafka em objeto | Backend | Alta | Mensagem interpretada corretamente | Formato definido
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Kafka Consumer | Implementar idempotência | Evitar reprocessamento de mensagens duplicadas | Backend | Alta | Duplicidade tratada corretamente | Persistência
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Processamento de Evento | Correlacionar transação | Relacionar evento com cTransCredt | Backend | Alta | Correlação funcionando | Persistência ID
Desconto Seguro Prestamista | Processamento Assíncrono | Processamento de Evento | Atualizar status da proposta | Salvar resultado (APROVADO/NEGADO/PENDENTE) | Backend | Alta | Status atualizado corretamente | Evento Kafka
Desconto Seguro Prestamista | Integração Legada | Mainframe | Criar client integração Mainframe | Implementar comunicação com sistema legado | Backend | Alta | Integração funcionando | Definição contrato
Desconto Seguro Prestamista | Integração Legada | Mainframe | Transformar payload para Mainframe | Adaptar dados do PLCR para formato esperado | Backend | Alta | Payload válido enviado | Client pronto
Desconto Seguro Prestamista | Integração Legada | Mainframe | Enviar resultado da análise | Encaminhar decisão final ao Mainframe | Backend | Alta | Envio realizado com sucesso | Processamento concluído
Desconto Seguro Prestamista | Governança | Cockpit | Cadastrar parâmetros no Cockpit | Permitir configuração de parâmetros necessários | Backend | Média | Cadastro realizado com sucesso | Definição payload
Desconto Seguro Prestamista | Governança | Cockpit | Mapear contrato Front | Entender e documentar payloads | Backend | Alta | Contrato documentado | Alinhamento com Front
Desconto Seguro Prestamista | Adaptar frontend
Adequar a tela de simulação
Criar tela de detalhes
Adequar o resultado da simulação (com seguro)
Criar modal retake
LOG, Tagueamento e Acessibilidade
Desconto Seguro Prestamista | Adaptar o BFF
Adaptar endpoint para trabalhar com duas taxas ao novo MS
Desconto Seguro Prestamista | Integração PLCR
Criação de novo micro serviço
Chamada API PLCR
Consumir respostas de taxas tópico kafka
LOG e Observabilidade
Circuit Breaker
Desconto Seguro Prestamista | Integração Legada
Reccebimento de novas taxas
Simulação e Gravação com novas taxas
Devolução das simulações com novas taxas

## Planilha5
Epic | Feature | Story | Descrição | Responsável | Prioridade | Critérios de Aceite | Dependência
Desconto Seguro Prestamista | Adaptar Frontend | Adequar tela de simulação | Atualizar tela para suportar cálculo com seguro prestamista | Frontend | Alta | Tela apresenta opção com seguro e calcula corretamente | Definição regras de negócio
|  | Criar tela de detalhes | Exibir detalhamento da simulação com seguro | Frontend | Média | Tela exibe dados completos da simulação | Dados disponíveis no BFF
|  | Adequar resultado da simulação | Atualizar resultado considerando novas taxas com seguro | Frontend | Alta | Resultado reflete corretamente cálculo com seguro | Integração BFF
|  | Criar modal retake | Permitir refazer simulação via modal | Frontend | Baixa | Modal abre e refaz simulação corretamente | Tela de simulação pronta
|  | Implementar logs e acessibilidade | Adicionar logs, eventos e acessibilidade | Frontend | Média | Eventos logados e acessibilidade validada | Padrões definidos
| Adaptar BFF | Adaptar endpoint para duas taxas | Permitir envio e retorno de simulação com e sem seguro | Backend | Alta | Endpoint retorna ambas as taxas corretamente | Contrato definido
| Integração PLCR | Criar novo microserviço | Criar MS responsável pela orquestração com PLCR | Backend | Alta | MS criado e acessível | Infraestrutura disponível
|  | Implementar chamada API PLCR | Enviar proposta para análise | Backend | Alta | Chamada realizada com sucesso | Token LEAP
|  | Consumir respostas Kafka | Receber retorno assíncrono de taxas | Backend | Alta | Mensagem consumida e processada | Kafka configurado
|  | Implementar logs e observabilidade | Adicionar logs e métricas | Backend | Média | Logs rastreáveis e monitoráveis | Infra de logs
|  | Implementar circuit breaker | Garantir resiliência na integração | Backend | Média | Fallback em caso de falha | Client HTTP
| Integração Legada | Receber novas taxas | Adaptar entrada para novas taxas | Backend | Alta | Sistema aceita novas taxas | Integração PLCR
|  | Simular e gravar com novas taxas | Persistir simulações com seguro | Backend | Alta | Dados gravados corretamente | Modelagem de dados
|  | Devolver simulações com novas taxas | Retornar simulação completa | Backend | Alta | Resposta correta ao consumidor | Persistência pronta